Отчет по реализации «Дорожной карты по реализации
Стандарта улучшения инвестиционного климата

в Находкинском городском округе на 2019 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование |  | Значение | Текущее значение |  |
| 1. Инвестиционный паспорт Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе Находкинского городского округа (далее - НГО) в разделе об инвестиционной деятельности НГО, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале НГО | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет |  | Да | http://nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=6537 |  |
|  |  |  | 20.05.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса НГО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет |  | Да | http://nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=6537 |  |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее - Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению климата в НГО инвестиционного | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы НГО с принятием инвестиционной декларации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выступление главы НГО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса НГО с текстом выступления, да/нет | Да |  | Нет | Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах НГО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 20.03.2019 | 20.05.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса НГО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |  | Да www.nakhodka-city.ru/files/econom/ДЕКЛАРАЦИЯ.docx |  |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |  | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |
| 3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурных подразделений, ответственных за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами |  |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства – координатор, начальник управления землепользования и застройки, начальник управления имуществом | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да | Деятельность по реализации полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами осуществляют следующие подразделения администрации Находкинского городского округа: управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства, управление землепользования и застройки, финансовое управление, управление архитектуры, градостроительства и рекламы, управление муниципального заказа, отдел муниципальной службы и кадров, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальной службы и кадров, управления информатизации, отдела по работе со СМИ, управления имуществом. Отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты структурными подразделениями администрации Находкинского городского округа http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12314 |  |

| 3.2 | Мониторинг деятельности структурных подразделений | Отчет о деятельности Структурных подразделений | 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2019 | 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта НГО, да/нет | Да | Отчет за 1,2,3 квартала 2019г. http:// nakhodka-city.ru /user_page_content.aspx?UPageID=12266 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Зам. Главы администрации НГО | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | не менее 3 | Нет | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |
| 4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 20.03.2019 | 20.05.2019 | Начальник отдела муниципальной службы и кадров | Доля руководителей и специалистов администрации НГО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | не менее 30 | 0 | В соответствии с Планом обучения в 2019 году запланировано обучение двух человек, обучение состоится в 4 квартале 2019 года |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Начальник отдела муниципальной службы и кадров | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да | Да | 1. Распоряжение администрации Находкинского городского округа от 08.04.2019 № 155-р «О выполнении мероприятий Дорожной карты по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Находкинском городском округе» hhttp://www.nakhodka-city.ru/files/kadr/Plan%20invest.docx |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |
| 5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 20.03.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 | 01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да | Постановление администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 г. № 832 «О создании Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Находкинского городского округа (в ред. постановления от 15.08.2019 № 1344) http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3309 Заместитель председателя Совета выбран из числа представителей предпринимательского сообщества, входящих в состав Совета. |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 | 85% |  |

| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04.2019 01.07.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.10.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 | Заседания Совета проходят 1 раз в месяц (на отчетную дату 01.10.2019 – 6 заседаний) Показатель: 100 %. |  |
|  |  |  | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Нет | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе НГО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да | положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания) http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3304 |  |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |

| 6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  | Наличие на официальном Интернет-ресурсе НГО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях НГО | 20.03.2019 | 01.05.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да | Раздел «Находка для инвесторов»http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12217 |  |  |
|  |  |  |  | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки, начальник финансового управления, начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы, начальник управления муниципального заказа, начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да | Нет |  | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 6.2 |  | Разработка и размещение: - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи; - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.04.2019 | 20.05.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе МО, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12226 http://www.nakhodka-city.ru/forum.aspx?id=21&investment=1 |  |  |
|  |  |  |  | 01.04.2019 | 20.05.2019 | Начальник управления информатизации | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.04.2019 | 20.05.2019 | Руководитель аппарата администрации НГО | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Административный регламент исполнения муниципальной функции «Рассмотрение обращений, поступивших путем заполнения электронной формы» утвержден постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.05.2019 № 917. http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=5312 п.11.3 |  |  |
| 6.3 |  | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 20.03.2019 | 20.11.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 | Нет |  | Дата окончания мероприятия 20.11.2019 |
| 6.4 |  | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 | Нет |  | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 6.5 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |
| 7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в НГО (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы, начальник управления информатизации | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Утвержден план и размещены инвестиционные площадки а разделе «Инвестиционные предложения» http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12221 |  |  |
| 7.2 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |
| 8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков |  | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник финансового управления, начальник управления землепользования и застройки | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да | Да |  | Решение Думы Находкинского городского округа от23.11.2005 №540, Решение Думы Находкинского городского округа от28.12.2005 №567 Отчет прилагается |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО |  | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник финансового управления, начальник управления имуществом Дума НГО | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12220 |  |  |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |
| 9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий: - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства; - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления имуществом, начальник управления информатизации | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | -постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.07.2019 № 1257 «Об определении органов администрации Находкинского городского округа, уполномоченных на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства» -постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.08.2019 № 1414 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений о заключении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности Находкинского городского округа» http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12222 |  | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |  |
| 9.2 |  | Формирование, утверждение и размещение: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе НГО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Начальник управления имуществом, начальник управления информатизации | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | - постановлением администрации Находкинского городского округа от 17.06.2019 № 1008 утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12222 - постановлением администрации Находкинского городского округа от 17.06.2019 № 1009 утвержден перечень объектов, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12222 |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Начальник управления имуществом, начальник управления информатизации | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12222 http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12222 |  |  |  |
| 9.3 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |  |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой НГО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ; начальник управления информатизации | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12226 |  |  |  |
| 10.2 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |  |
| 11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 67% | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |  |  |
|  |  |  |  | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 | 2 | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |  |  |
|  |  |  |  | 20.03.2019 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |  | Дата окончания мероприятия 20.12.2020 |  |  |
|  |  |  |  | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 | 67% | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |  |  |
|  |  |  |  | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 | 2 | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |  |  |
|  |  |  |  | 20.03.2019 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |  | Дата окончания мероприятия 20.12.2020 |  |  |
| 11.2 |  | Мониторинг реализации института ОРВ в НГО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте НГО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 | 2 http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7399 |  |  |  |
| 11.3 |  | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 | 100%, http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398 http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=11671 http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12250 |  |  |  |
| 11.4 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |  |

| 12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов |  | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков |  |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.12.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % |  | не менее 65 |  |  |  | Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2020 |  |  | 10.12.2020 |  | начальник управления землепользования и застройки |  |  |  | не менее 80 |  |  |  | Дата окончания мероприятия 10.12.2020 |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН |  | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков |  |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.12.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Доля площади земельных участков, расположенных на территории НГО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % |  | не менее 45 |  | 99% |  | Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2020 |  |  | 10.12.2020 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  |  |  | не менее 60 |  |  |  | Дата окончания мероприятия 10.12.2020 |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы |  | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости |  |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.12.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % |  | 100 |  | 100% |  | Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО |  |  |  | 01.06.2019 01.12.2019 |  |  | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да |  | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |
| 13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.12.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней |  | 14 |  | 14 |  | Постановление адм НГО от 18.05.2018г. № 885 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности администрации Находкинского городского округа, на кадастровом плане территории» http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011139.zip |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости |  | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости |  |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.12.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней |  | 10 |  | 10 |  | Постановление администрации НГО от 26.11.2018г № 2057 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.12.2017г. № 1893», которым установлен предельный срок оказания данной муниципальной услуги в 11 дней. http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx Подготовлен проект постановления о внесении изменения в данный административный регламент, которым установлен предельный срок оказания данной муниципальной услуги в 10 дней. Дата окончания мероприятия - 10.12.2019г. |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО |  |  |  | 01.06.2019 01.12.2019 |  |  | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да |  | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |
| 14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры |  |  | Принятие необходимой нормативной документации |  |  | 20.03.2019 |  |  | 30.03.2019 |  | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы |  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет |  | Да |  | Нет |  | 1) Решение Думы Находкинского городского округа от 26.12.2012 № 135-НПА (с изменениями в Решениях Думы Находкинского городского округа от 26.06.2013г. № 215-НПА, от 26.02.2014г. № 340-НПА) http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=11754 2) Решение Думы Находкинского городского округа от 29.05.2019г. № 403-НПА "Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2035 годы" http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12322 3) Программа комплексного развития социальной инфраструктуры НГО 2019-2030 вносится на рассмотрение октябрьского заседание Думы НГО *4) |
| 14.2 | Наличие генерального плана НГО |  |  | Принятие необходимой нормативной документации |  |  | 20.03.2019 |  |  | 30.03.2019 |  | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы |  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет |  | Да |  | Да |  | Решение Думы НГО от 29.09.2010г. №578-НПА (внесение изменений решение Думы НГО от 29.12.2016г. №1068-НПА) http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451 |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки НГО, приведенных в соответствие с действующим законодательством |  |  | Принятие необходимой нормативной документации |  |  | 20.03.2019 |  |  | 30.03.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет |  | Да |  | Да |  | Решение Думы Находкинского городского округа от 26.12.2018г. №324-НПА «О Правилах землепользования и застройки Находкинского городского округа», http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953 |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте Находкинского городского округа |  |  | Принятие необходимой нормативной документации |  |  | 20.03.2019 |  |  | 30.03.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки, начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы |  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет |  | Да |  | Да |  | Решение Думы Находкинского городского округа от 24.04.2019 №373-НПА "О порядке подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Находкинского городского округа и внесения изменений в них". Решение Думы НГО от 25.09.2019 № 449-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования» http://www.nakhodka-city.ru/files/zeml/449-%D0%9D%D0%9F%D0%90.docx |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности |  |  | Принятие необходимой нормативной документации |  |  | 20.03.2019 |  |  | 30.03.2019 |  | начальник управления землепользования и застройки, начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы |  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет |  | Да |  | Да |  | Ссылки на утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, размещенные в разделе о градостроительной деятельности на сайте администрации: 1. Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство; Постановление администрации Находкинского городского округа от 01.04.2019 № 561 http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011169.zip 2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Постановление администрации Находкинского городского округа от 04.12.2013 № 2499, в редакции от 13.04.2015 №500, от 05.11.2015 № 1499, от 13.04.2016 № 421, от 15.08.2016 № 926, от 17.10.2016 №1161, от 14.09.2017 № 1233 http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2013/6_2.docx 3. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; Разработан проект административного регламента на основании полученного типового регламента из Департамента Градостроительства ПК РФ 4. Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; Разработан проект административного регламента на основании полученного типового регламента из Департамента Градостроительства ПК РФ 5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; Подготовлен проект административного регламента по предоставлению данной муниципальной услуги. В настоящее время проходит его согласование в подразделениях администрации Находкинского городского округа 6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; Постановление администрации Находкинского городского округа от 26.12.2017г. №1894 http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010353.pdf 7. Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства; Постановление администрации НГО от 06.12.2004 №2666 «О выдаче разрешений на изъятие природных растительных ресурсов» (с изменениями постановления администрации НГО от 09.12.2013 №2535, от 03.12.2014 №2141, от 21.08.2014 №1526, от 31.10.2017 №1520) http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/us_8.2.doc 8. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории; *3) 9. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории); *3) 10. Выдача градостроительного плана земельного участка. Постановление администрации Находкинского городского округа от 17.01.2019 № 48 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010991.pdf |
| 14.7 | Размещение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте НГО, Инвестиционном портале Приморского края |  |  | Размещение документации во ФГИС ТП |  |  | 20.03.2019 |  |  | 30.03.2019 |  | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы, начальник управления землепользования и застройки |  | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет |  | Да |  | Да |  | ФГИС ТП (http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451 http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953 |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН |  |  | Предоставление информации в установленные сроки |  |  | 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 |  |  | 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. |  | 4 |  | 2 ед. (ПЗиЗ -1) |  | Проект внесения изменений в Генеральный план НГО находится в Минэкономразвития на согласовании до 31.10.2019. Сведения о границах населенного пункта в составе утвержденного Генерального плана. |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ |  |  | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг |  |  | 20.03.2019 |  |  | 20.05.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Срок предоставления услуги, календарные дни |  | не более 10 |  | Нет |  | Постановление администрации Находкинского городского округа от 17.01.2019 № 48 http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010991.pdf (20 дней) Проект внесения изменений в административный регламент находится на доработке по замечаниям прокуратуры г. Находки |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета |  |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО |  |  | 01.06.2019 01.12.2019 |  |  | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да |  | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |  |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав |  |  | Повышение качества предоставления муниципальных услуг |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.06.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % |  | 90 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | Дата окончания мероприятия 10.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. |  | 20 |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2019 |  |  | 10.12.2019 |  |  |  | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни |  | не более 2 |  |  | 2 |  |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета |  |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО |  |  | 01.06.2019 01.12.2019 |  |  | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да |  |  | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |
| 16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) Не открывает ссылку |  |  |  | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП |  |  | 20.03.2019 |  | 30.03.2019 |  | Начальник управления имуществом |  | Утверждение Перечня НГО, да/нет Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет |  | Да |  |  | Да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2019 |  | 30.10.2019 |  |  |  |  |  | да |  |  | http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/imushestvo%20perechen/Постановление%201468%20от%2006.09.2019.pdf | Дата окончания мероприятия 30.10.2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2019 |  | 30.10.2020 |  |  |  |  |  | да |  |  |  | Дата окончания мероприятия 30.10.2020 |
| 16.2 | Дополнение Перечня |  |  |  | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП |  |  | 20.03.2019 |  | 20.12.2019 |  | Начальник управления имуществом |  | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет |  | Да |  |  | - постановлением администрации Находкинского городского округа от 06.09.2019 № 1468 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4322 | Дата окончания мероприятия 20.12.2019 |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета |  |  |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО |  |  | 01.06.2019 01.12.2019 |  | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да |  |  | Да http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Протокол%2020.06.2019.pdf |  |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков |  |  |  | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет |  | Да |  | Да http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12306 | Дата окончания мероприятия 20.05.2020 20.11.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 |  | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да |  | Нет | Дата окончания мероприятия 20.05.2020 20.11.2020 |
| 17.2 |  | Общественная экспертиза на заседании Совета |  |  |  | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО |  |  | 01.06.2020 01.12.2020 |  | 20.06.2020 20.12.2020 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет |  | Да |  | Нет | Дата окончания мероприятия 20.05.2020 20.11.2020 |
| Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) |  |  |  | Сокращение срока получения разрешения на строительство |  |  | 20.03.2019 |  | 01.11.2019 |  | Начальник управления землепользования и застройки |  | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет |  | Да |  | Нет | Дата окончания мероприятия 01.11.2019 |
| 19 |  | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства |  |  |  | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития НГО |  |  | 20.03.2019 |  | 10.12.2019 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Муниципальная программа разработана, да/нет |  | Да |  | Да На территории Находкинского городского округа действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 г. № 1631 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет |  | Да |  | http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=10434 |  |
| 20 |  | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности |  |  |  | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков |  |  | 20.03.2019 01.06.2019 |  | 20.05.2019 20.11.2019 |  | Начальник управления имуществом |  | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни |  | 10 |  | 10 |  |
| 21 |  | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения |  |  |  | Увеличение количества субъектов МСП в НГО |  |  | 20.03.2019 01.06.2019 |  | 20.05.2019 20.11.2019 |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства |  | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет |  | Да |  | Да | *5) |

Примечания:

3) Согласно соответствующего пункта «дорожной карты» проекта «Строительство» программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (фактор А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», п. 1.4), утвержденной Губернатором Приморского края от 25.02.2019, планируется достичь данный показатель до 31.12.2019г.

4) Согласно соответствующего пункта Распоряжения Администрации Приморского края от 13.02.2019 N 89-ра "О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019 - 2020 годы", достичь данный показатель до 31.12.2020г.

5) Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства

|  | 1 п/г кв. 2018 | 1 п/г кв. 2019 | в % к |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. |
| Малый бизнес |  |  |  |
| Малый бизнес, оборот организаций, млн. рублей | 18184,6 | 18885,0 | 104,0 |
| Доля малых предприятий в общем обороте МО, % | 21,5 | 20,8 | 0,97 |
| Число малых предприятий, ед. | 3429 | 3276 | 0,96 |
| Численность занятых в малом бизнесе, тыс. чел. (включая ИП) | 25,0 | 24,2 | 0,97 |
| Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых, % | 20,0 | 19,5 | 0,98 |