2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации  муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Находкинского городского округа на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».
Постановление администрации Находкинского городского округа от           21.03.2014 г. №575 (в редакции от 12.12.2014 г. №2282)

Ответственный исполнитель:  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского     городского округа

Отчетный период: 2013-2014 годы
Исполнитель: главный специалист 2 разряда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа Разуваева Светлана Ивановна
Тел. 69 82 10

Начальник управления ЖКХ 

администрации Находкинского 

 городского округа                                                                                           Е.П.Лункин


За период с 2013 года по 2014 год на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Находкинского городского округа на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» в бюджете Находкинского городского округа было предусмотрено     605 701,47 тыс. руб., в том числе:
-средства местного бюджета- 124 257,609 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 133 395,446 тыс. руб.

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 348 048,415 тыс. руб.

Сумма фактически произведенных расходов за 2013-2014 годы составила                               331 121,226 тыс. руб., в т.ч.:

-средства местного бюджета- 116 397,482 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 52 079,883 тыс. руб.

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 162 643,861 тыс. руб.


В 2013 году объем средств, запланированный на реализацию данной программы, составил 241 117,280 тыс. руб., в т.ч.:

-средства местного бюджета- 46 398,168 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 45 286,102 тыс. руб.

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 149 433,010 тыс. руб.

Сумма фактически произведенных расходов в 2013 году составила                              154 660,552 тыс. руб., в т.ч.:

-средства местного бюджета- 46 398,166 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 25 180,185 тыс. руб.

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 83 082,201 тыс. руб.

Расходы проведены по актам выполненных работ по муниципальным контрактам, а неиспользованные (излишние) средства из краевого бюджета и средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства возвращены в краевой бюджет.


В 2014 году  объем средств, запланированный на реализацию данной программы, составил 364 584,190 тыс. руб., в т.ч.:

-средства местного бюджета- 77 859,441 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 88 109,344 тыс. руб.

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 198 615,405 тыс. руб.
Сумма фактически произведенных расходов в 2014 году составила                              176 460,674 тыс. руб., в т.ч.:

-средства местного бюджета- 69 999,316 тыс. руб.

- средства краевого бюджета- 26 899,698 тыс. руб.

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства- 79 561,660 тыс. руб.

Расходы из средств местного бюджета были произведены  в полном объеме по принятым актам выполненных работ. 

Неиспользованные (излишние) средства из краевого бюджета и средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства возвращены в краевой бюджет 12 января 2015 года.


В 2014 году для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа построены шесть малоэтажных многоквартирных дома в районе ул. Спортивной.

В конце 2014 года все шесть малоэтажных многоквартирных  дома введены в эксплуатацию. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года заселены два многоквартирных дома по адресу: ул. Спортивная,10 и 10а. 
В современные  дома  площадью 4171,5 кв.м. и состоящие из 109 жилых помещений переселились  240 человек.
Всего в новом квартале будет проживать порядка 525 человек и количество предоставленных помещений составит 233 ед.
Площадь всех введенных в эксплуатацию домов составляет   10 165,4 кв.м., из них: 78 однокомнатных квартир площадью от 28,4 кв.м. до 35,5 кв. м;                                      137 двухкомнатных квартир от  44,2 кв.м. до 64,8 кв.м; 17 трехкомнатных от                           62,0 кв. м. до 64,8 кв.м.; одна четырехкомнатная квартира-71,5 кв.м. 

Контроль по  качеству работ  на всех этапах возведения здания и сдачи его в эксплуатацию выполняет муниципальное унитарное предприятие «Информационно-кадастровый центр».

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Находкинского городского округа на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».
	
	Показатель (индикатор)

наименование 
	Единица 
измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	№ п/п
	
	
	Год предшествующий отчетному 
2013 год  

	Отчетный год
2014 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Количество переселенных граждан
	чел.
	0
	520
	240
	С января по февраль 2015 года количество переселенных граждан составило-525 чел.

	2.
	Количество предоставляемых жилых помещений
	ед.
	0
	233
	109
	С января по февраль 2015 года количество предоставленных жилых помещений составило-

233ед.

	3.
	Общая площадь предоставляемых жилых помещений
	кв.м.
	0
	не менее 8185,7
	4171,5
	С января по февраль 2015 года общая площадь предоставленных жилых помещений составила-

10165,4 кв.м.


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Находкинского городского округа на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
2013 год 

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия


	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР
	СБР, план на 1 янв. 2013 года
	СБР, план на 31 дек. 2013 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда НГО на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
	Координатор программы-управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа
	851
	0500/0501
	0679603         (м/б)

	412
	
	46 398,168
	46 398,166

	2.
	
	
	851
	0500/0501
	0679603
(к/б)

	412
	
	45 286,102
	25 180,185

	3.
	
	
	851
	0500/0501
	0679503
(фонд)
	412
	
	149 433,010
	83 082,201

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	241 117,28
	154 660,552


2014 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия


	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР
	СБР, план на 1 янв. 2014 года
	СБР, план на 31 дек. 2014 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда НГО на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
	Координатор программы-управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа
	851
	0500/0501
	0679603         (м/б)
	412
	152 667,0
	77 859,441
	69 999,316

	2.
	
	
	851
	0500/0501
	0679603
(к/б)

	412
	
	88 109,344
	26 899,698

	3.
	
	
	851
	0500/0501
	0679503
(фонд)
	412
	
	198 615,405
	79 561,660

	
	Итого
	
	
	
	
	
	152 667,0
	364 584,190
	176 460,674


ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  Находкинского городского округа на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов

(в соответствии с программой)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	2013 год

	1.
	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда НГО на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	всего
	241 117,28
	154 660,552

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	149 433,010
	83 082,20

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	45 286,102
	25 180,185

	
	
	Бюджет НГО
	46 398,168
	46 398,166

	
	
	Внебюджетные фонды
	
	

	
	
	Иные внебюджетные источники
	
	

	2014 год

	2.
	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда НГО на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» 
	всего
	364 584,190
	176 460,674

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	198 615,405
	79561,660

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	88 109,344
	26 899,698

	
	
	Бюджет НГО
	77 859,441
	69 999,316

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0

	
	
	Иные внебюджетные источники
	0
	0

	ПЕРИОД  с 2013 года по 2014 год

	
	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда НГО на 2013-2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» 
	всего
	605 701,470
	331 121,226

	
	
	Федеральный бюджет (субсидии, субвенции)
	348 048,415
	162 643,861

	
	
	Краевой  бюджет (субсидии, субвенции)
	133 395,446
	52 079,883

	
	
	Бюджет НГО
	124 257,609
	116 397,482

	
	
	Внебюджетные фонды
	0
	0


