1
3

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
«Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных

ситуаций на 2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель: МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Находкинского

городского округа»

Отчетный период: 2018 год.

Исполнитель: начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа» Руденко Николай Николаевич.

Телефон: 62 83 16. Электронный адрес: ugochs62@mail.ru
Начальник                                                                                             H.Н. Руденко
Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.
1.Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.
В ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы» были достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Показатель (индикатор) «Доля учреждений культуры Находкинского городского округа оборудованных технической системой противопожарной безопасности» определяется отношением количества учреждений культуры Находкинского городского округа оборудованных технической системой противопожарной безопасности к общему количеству учреждений культуры Находкинского городского округа.

Количество учреждений культуры Находкинского городского округа оборудованных технической системой противопожарной безопасности составило 7ед.
Общее количество учреждений культуры Находкинского городского округа составило 47 ед.
Показатель (индикатор) «Доля учреждений культуры Находкинского городского округа оборудованных технической системой противопожарной безопасности» составил (7/47)х100= 14%. Плановое значение показателя (индикатор) достигнуто, отклонений нет.
Источником информации являются данные представленные управлением культуры администрации Находкинского городского округа. 

2. Показатель (индикатор) «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений (МБОУ) Находкинского городского округа, где проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации» определяется отношением количества муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа где проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации к общему количеству муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа.

Количество муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа, где проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации составило 8 ед.
 Общее количество муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа составило 51 ед.
Показатель (индикатор) «доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений (МБОУ) Находкинского городского округа, где проведена модернизация автоматической пожарной сигнализации» составил (8/51)х100= 15%. Плановое значение показателя (индикатор) достигнуто, отклонений нет.

Источником информации являются данные представленные управлением культуры администрации Находкинского городского округа. 

3. Показатель (индикатор) «Доля оборудованных жилых муниципальных помещений Находкинского городского округа, где проживают инвалиды, оснащенных дымовыми пожарными извещателями» определяется отношением количества оборудованных жилых муниципальных помещений Находкинского городского округа, где проживают инвалиды, оснащенных дымовыми пожарными извещателями к количеству муниципальных помещений Находкинского городского округа, где проживают инвалиды.
Количество оборудованных жилых муниципальных помещений Находкинского городского округа, где проживают инвалиды, оснащенных дымовыми пожарными извещателями составило 2 ед.
Количество муниципальных помещений Находкинского городского округа, где проживают инвалиды составило 5 ед.
Показатель (индикатор) «Доля жилых муниципальных квартир Находкинского городского округа, где проживают инвалиды, оснащенных дымовыми пожарными извещателями» составил (2/5)х100= 40%. Плановое значение показателя (индикатор) достигнуто, отклонений нет.

Источником информации являются данные представленные управлением имущества администрации Находкинского городского округа. 

Значения показателей (индикаторов) на 2018 год не предусмотрены по муниципальной подпрограмме «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Находкинского городского округа  на 2018-2020 годы».

В связи с тем, что запланированное на 2019 год  мероприятие по созданию каналов связи между ЕДДС Находкинского городского округа и «Система 112» было выполнено в 2018 году, фактическое значение показателя (индикатора) «Количество линий «Система – 112» оснащенных сетью IP - телефонией с ЕДДС Находкинского городского округа» в 2018 году составило 3 ед. Плановое значение данного показателя (индикатора) не было уточнено с учетом фактических значений.
Перечень выполненных и невыполненных мероприятий муниципальной
программы за 2018 год.
1.Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих мероприятий:

- В 2018 спланирована установка в жилых муниципальных помещениях Находкинского городского округа, где проживают инвалиды, дымовых пожарных извещателей в количестве 2 шт. Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.
- Изготовление наглядной агитации (памятки, баннеры). В 2018 году исполнено 12 баннеров на противопожарную тематику. Все баннеры размещались на территории Находкинского городского округа и менялись ежемесячно. Заказано, изготовлено и распространено 5000 шт. памяток по противопожарным мерам. Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
- Создание, обустройство и поддержание в исправном состоянии противопожарного оборудования и систем предупреждения о пожаре в 7(семь) учреждениях культуры Находкинского городского округа. Мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки: 
1. МБУК «Центр культуры» Находкинского городского округа.
1.1. Установка поэтажных дверей, отделяющих лестничную клетку от коридора (этажа).

1.2. Приобретение электрооборудования и электротоваров для восстановления аварийного освещения, подключение к бесперебойному источнику - щит гарантийного питания (эвакуационное освещение).

2. МБУК «Дом культуры им. Ю.Гагарина» Находкинского городского округа.

2.1. Приобретение самоспасателей "Шанс - Е".

3. МБУК «Дом культуры п.Врангель» Находкинского городского округа.

3.1. Выполнение работ по установке системы автоматического пожаротушения (дренчерная установка).
4. МБУК "Международный морской клуб" Находкинского городского округа.
Приобретение и установка акустической системы для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов по громкоговорящей связи в качестве системы оповещения о пожаре.

5. МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка».
Подключение к пульту пожарной охраны.
6. МБУК «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа.
6.1. Замена входной металлической двери на объекте: Детская библиотека № 15 ул. Нахимовская,31.
6.2. Проверка огнезащитной работы (анализ качеств) на объекте Городская библиотека-музей ул. Сенявина,14.

6.3. Пропитка крыши по объекту ЦДЮБ Дзержинского, 12.

6.4. Приобретение огнетушителей ОП-5 в комплекте.

7. МБУК «Театр кукол» г. Находка 

Двери эвакуационных выходов, ведущие из зрительного зала.
- Проведение модернизации автоматической пожарной сигнализации в МБОУ Находкинского городского округа. В 2018 году проведена модернизация в 8(восемь) учреждениях образования: 
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №24.
2.Муниципальная подпрограмма «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне на 2018-2020 годы»
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих мероприятий. 
Проектные работы на установку и подключение электрических систем оповещения. Для реализации данного мероприятия были выбраны районы, в которых отсутствовала система оповещения, согласованы места установки, заказаны проекты установки электрических систем оповещения. Мероприятия выполнено в полном объеме.
Запланированное на 2019 год  мероприятие по созданию каналов связи между ЕДДС Находкинского городского округа и «Система 112» было выполнено в 2018 году. Плановое значение показателя данного мероприятия не было уточнено с учетом фактических значений.

3. Отдельные мероприятия программы
В рамках реализации программы предусмотрены отдельные мероприятия. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО», расходы на обеспечение деятельности ЕДДС, расходы на обеспечение деятельности поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательного формирования «Служба спасения». Все отдельные мероприятия программы в 2018 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
за 2018 год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановление администрации Находкинского городского округа от 23.11.2017г. № 1654 «Об утверждении муниципальной программы  «Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы».

Муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.
Доля учреждений культуры Находкинского городского округа  оборудованных технической системой противопожарной безопасности
14/14=1

Доля муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа оборудованных вспомогательной эвакуационной системой
15/15=1

Доля оборудованных жилых муниципальных помещений  Находкинского городского округа, где проживают инвалиды, оснащенных дымовыми пожарными извещателями
40/40=1

2.Степень реализации муниципальной подпрограммы.
Щ=(1+1+1)/3=1
3. Степень соответствия запланированному уровню затрат. 
Сфин= 6 147,63/6 255,0=0,98
4.  Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.
 МР=4/4=1
5.  Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
Э=(1+0,98+1)/3=0,99 
 Эффективность реализации муниципальной подпрограммы со значением 0,99 признается высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы
«Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне на 2018-2020 годы»
1.В связи с тем, что значения показателей (индикаторов) на 2018 год не предусмотрены оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы не осуществлялось.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат. 
Сфин= 255,0/300=0,85
3. Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. МР=1/1=1
5. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы. 
Э=(1+0,85)/2=0,93
Эффективность реализации муниципальной подпрограммы со значением 0,93 признается высокой.
Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы
1. В связи с тем, что значения показателей (индикаторов) на 2018 год не предусмотрены, оценка степени достижения целей и решения задач отдельных мероприятий муниципальной программы не осуществлялось.

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат. 
Сфин = 38 522,43/39 635,10=0,98
4. Степень реализации отдельных мероприятий. 
3/3=1
5. Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий. 
Э=(0,98+1)/2= 0,99
Эффективность реализации отдельных мероприятий муниципальной программы со значением  0,99 признается высокой.
Оценка эффективности муниципальной программы с учетом значимости каждой подпрограммы.

1.Коэффициент значимости подпрограммы «Пожарная безопасность на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы»
К=6 147,63/44 925,07=0,14

К=0,99*0,14=0,14

2.Коэффициент значимости подпрограммы «Внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на муниципальном уровне на 2018-2020 годы»
К=255,0/44 925,07=0,006
К=0,93*0,006=0,006
3.Коэффициент значимости отдельных мероприятий муниципальной программы
К=38 522,43/44 925,07=0,86

К=0,99*0,86=0,85

Эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории Находкинского городского округа от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»:

Э=0,14+0,006+0,85=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается со значением 1 высокой.
