37

Итоговый отчет о ходе реализации муниципальной Программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы»

(утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 № 1598, в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 20.03.2015 № 402, от 30.03.2015 № 444, 06.10.2015 № 1353, от 31.12.2015 № 1849, от 24.03.2016 № 326, от 28.07.2016 № 843, от 23.09.2016 № 1067, от 27.12.2016 № 1438, от 29.05.2017 № 609, от 28.07.2017 № 943)
Ответственный исполнитель: управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа 

Отчетная дата: 2015-2017 годы
Непосредственный исполнитель: главный специалист 1 разряда отдела предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства

Полуэктова Юлия Валерьевна
тел. 69 21 16 

Email: ypoluektova@nakhodka-city.ru   
Начальник управления экономики,

потребительского рынка                                  

и предпринимательства администрации 

Находкинского городского округа
                                                        Г.В. Корейкина
Постановлением администрации Находкинского городского округа от 29 августа 2014 года № 1598 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы» (далее - Программа). Реализация Программы осуществляется в течение трех лет. 

Цель программы: обеспечение благоприятных условий для создания и развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа.
Задачи программы: 

         -совершенствование правовых, организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

         -совершенствование механизмов предоставления поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства;

         -формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства; 

         -расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово - кредитным ресурсам;

          -поддержка предпринимательской инициативы по созданию собственного дела, формирование положительного имиджа предпринимательства среди населения и молодежи.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы
На территории Находкинского городского округа по состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано 8,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 4,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и 3,4 тыс. малых, средних и микропредприятий, что соответствует 2016 году. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения составило 546,7 единицы, что  на 20,5 единиц больше чем в 2016 году (связано со снижением численности населения в Находкинском городском округе). 

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке составляет 27,4 тыс. человек, включая работников малых, средних и микро  предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них.
Отраслевая структура распределения субъектов малого и среднего предпринимательства в Находкинском городском округе остается практически неизменной на протяжении последних лет. По оценке, большая часть предприятий сконцентрирована в оптовой и розничной торговле – 36%, у индивидуальных предпринимателей – 50%, в транспортировки и хранении 22% (ИП-8%), в строительстве – 11% (ИП-7%).

Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (поступления от единого налога на вмененный доход, приобретение патентов по определенным видам предпринимательской деятельности) составили 173,8 млн.руб. или  5 %  от всех  доходов  в  местный  бюджет, что ниже уровня 2016 года на 3%.  Отмечается рост поступлений от патента на осуществление предпринимательской деятельности на 17%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2017 года 199 индивидуальных предпринимателей воспользовались патентной системой налогообложения (2016 год – 113 ед.).

Фактический объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд составил 28 517,00 тыс.руб. что составляет 22,0 % в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.
Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения» - определяется отношением количества субъектов малого и среднего предпринимательства к численности населения Находкинского городского округа.  По состоянию на 31.12.2017г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по оценке составило 8 212 ед., численность населения Находкинского городского округа на конец отчетного года по данным отдела статистики в г.Находка равна 150 201 человек. 
В 2017 году количество зарегистрированных средних, малых (вкл. микро) предприятий осталось на уровне 2016 года, ИП увеличилось на 4%, что на уровне снижения численности населения НГО (на 1,4%) дало рост показателя. Расчет показателя приведен в табл.1
Табл.1

	 
	Наименование показателя
	 
	2017 г.

	1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
	Ед. на 10 тыс. чел. нас-я
	546,734

	 
	Кол-во СМиСП всего, в т.ч.
	Ед.
	8 212

	
	- СП
	
	28

	
	- МП
	
	3 399

	
	- ИП
	
	4 785

	 
	Население (статистика)
	Чел.
	150 201


Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)    малых    и   средних предприятий в среднесписочной численности
[image: image1.wmf]%,

100

´

+

+

=

Пм

Пкр

Пср

Пм

Д


 работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» рассчитывается по формуле:

где:

Пм – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа;

Пср – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа;

Пкр – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа. Снижение показателя объясняется уменьшением численности работников в крупных организациях и корректировкой численности на малых (микро) предприятиях по итогам экономической переписи 2015 года. Расчет показателя приведен в табл.2  
Табл.2
	 
	Наименование показателя
	 
	2017 г.

	1.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних пред-приятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	39,096

	 
	Численность работников малых и средних предприятий всего, в т.ч. 
	Чел. 
	18 841

	
	- МП
	
	16 593

	
	- СП
	
	2 248

	 
	Среднесписочная численность работников организаций городского округа по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям), человек
	данные стат. (КР+СР)
	31 599



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы  представлены в Приложение 1.
Перечень выполненных и невыполненных мероприятий Программы 
в 2017 году
1. Содействие формированию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялось путем привлечения организаций инфраструктуры для взаимодействия с предпринимателями Находкинского городского округа (Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Центр развития экспорта Приморского края», АО «Корпорация развития Дальнего востока» и иные).
2. Через обеспечение функционирования веб-страницы «Малый и средний бизнес Находки» на официальном сайте Находкинского городского округа в сети «Интернет» оказывалась информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. На странице размещена и по мере необходимости, обновляется информация о:

-  нормативно-правовых актах касающихся деятельности малого и среднего предпринимательства (далее - МСП);
 - развитии МСП на территории Находкинского  городского округа;
 - действующей муниципальной Программе;
 - перечне муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки;   

 - Совете по малому и среднему предпринимательству при администрации Находкинского городского округа;
 - проводимых конкурсах, семинарах, мастер-классах и иных мероприятиях;
- об организациях оказывающих поддержку субъектам МСП.

На странице кроме того размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей финансовой поддержки в рамках Программы.
3. Расширение информационных ресурсов с использованием возможностей действующих информационных систем полезных для малого и среднего предпринимательства осуществляется путем информирования предпринимателей о таких ресурсах как «Бизнес-навигатор МСП» разработанный АО «Корпорация «МСП»; программ стимулирования кредитования и гарантийной поддержки субъектов МСП и иных ресурсах.
4. Организация и проведение совещаний, семинаров, встреч по обмену опытом, круглых столов, конференций по вопросам предпринимательской деятельности способствует формированию положительного имиджа предпринимательства, повышению предпринимательской грамотности, компетенций и конкурентоспособности. 
В 2017 году реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2017 году организованы и проведены:

- семинары: «Как писать продающиеся тексты»; "Бизнес-планирование";

- мастер – классы:  «Маркетинг: реальные инструменты для реального бизнеса»; «Искусство самопрезентации»; "Особенности проведения рекламной компании в г.Находка. Социальные сети";

- воркшопы: «Традиционные и новые рекламные инструменты.  Что точно работает в Находке?»; «Интернет-маркетинг. Фокус - на Инстаграм»;

- тренинг: «Образ клиенториентированной организации - основа успешного бизнеса ";

- юридические ликбезы: «Проверки субъектов МСП. Все что нужно знать»; «Медиация как новый инструмент бизнеса»;

- марафон Женское предпринимательство «Как сохранить силы и не сойти с дистанции»;

- круглый стол с участниками конкурса "Лучший молодежный бизнес-проект";

- совместно с автономной некоммерческой организацией «Японский центр во Владивостоке» организован семинар на тему: «Маркетинг на малых и средних предприятиях».
В вышеперечисленных мероприятиях приняло участие 387 предпринимателей.
Организованы встречи предпринимателей:

- по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности;
- с делегацией из города побратима Донхе на тему: «Международная выставка торговли и инвестиций GTI 2017»;

- с делегацией из города побратима Отару с целью развития торгово-экономического сотрудничества.

5. В рамках проведения «Неделя предпринимательства» помимо семинаров оказывались различные консультации по ведению предпринимательской деятельности, организованны встречи субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями ИФНС, Пенсионного фонда, исполнительной власти Находкинского городского округа.

6. В 2017 году были организованы и проведены конкурсы: 

- «Профессионального мастерства среди работников (предприятий) бытового обслуживания населения». Определены победители в номинациях «Вечерний образ» - Вероника Иванова (парикмахерская «Стиляги»), «Современный образ мужчины» - Кристина Кузьмина (парикмахерская «Стиляги»),  «Фантастический образ: я из будущего» - Кристина Кузьмина (парикмахерская «Стиляги»). Всего в конкурсе приняло участие 11 парикмахеров; 
- «Профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди продавцов продовольственных товаров». Победителем признан продавец-консультант магазина  «Пикник» Елена Бакланова. Всего в конкурсе приняло участие 11 продавцов; 

- «Лучший молодёжный бизнес-проект», Определены победители в номинациях «Лучший студенческий бизнес-проект» - Владимир Бегизов и Сергей Ким с планом по созданию предприятия для оказания услуг ремонта придомовых территорий «холодным» асфальтом и «Лучший молодежный бизнес-проект» - Татьяна Колосова с планом по созданию центра детского развития «Здоровята» в микрорайоне Врангель (по окончании конкурса, в течении года зарегистрировано ООО «Здоровята», открытие центра запланировано на 1 марта 2018 года). Всего в конкурсе приняло участие 11 молодых людей желающих открыть свой бизнес;
- «Смотр-конкурс на лучшее художественное, световое оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли общественного питания и бытового обслуживания населения Находкинского городского округа к Новому году». Определены победители в номинациях «Лучшее новогоднее оформление среди 

торговых центров, комплексов, супермаркетов» - ИП Бабенко О.Н. торгово-развлекательный комплекс «Сити Центр»;  «Лучшее новогоднее оформление предприятий общественного питания» - гостинично-ресторанный комплекс «Пирамид Отель», ресторан «Падишах», кафе-бар «Терраса», кафе-пиццерия «Pizza Prosto» Всего в конкурсе приняло участие 30 предприятий.
7. На протяжении  2017 года предприятиям Находкинского городского округа оказывалось содействие по участию в региональных, федеральных и международных конкурсах, выставках с целью продвижения производимых ими товаров (работ, услуг) на региональный, федеральный и международный рынки:

- региональная премия «Золотой мост 2017»;

- федеральный   образовательный    проект     по     развитию      женского предпринимательства «Мама-предприниматель»;

- конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России»;

- ежегодная краевая конференция предпринимателей Приморского края «Приморье – территория для бизнеса. Растем и расширяем горизонты»;

- международная агропромышленная выставка-ярмарка «Дальагро. Продовольствие»;
- форум молодых предпринимателей «Рост»;

- чемпионат по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge».

8. Оказание содействия продвижению на потребительский рынок Находкинского городского округа продукции местных производителей через организацию выставок-дегустаций.
9. Организованы и проведены торговые площадки (ярмарки) для реализации сельскохозяйственной продукции с привлечением местных товаропроизводителей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. В 2017 году на территории Находкинского городского округа было организовано 12 ярмарок, в них приняло участие 68 местных товаропроизводителей.
10. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества Находкинского городского округа во владение и (или) в пользование. Количество объектов имущества по состоянию на 31.12.2017г., включенных в Перечень муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду - 35 ед. общей площадью 2,4 тыс.кв.м., в том числе переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства- 23 ед. общей площадью 1,4 тыс. кв.м.
11. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). В 2017 году просубсидирован 1 субъект малого предпринимательства на общую сумму 317,146 тыс. руб. из местного и краевого бюджетов. Субъектом получена субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). ООО "Фуд Продактс" приобретены печи для изготовления пиццы (ZANOLLI SYNTHESIS).
Проведено анкетирование общественных объединений предпринимателей, субъектов предпринимательской деятельности и жителей Находкинского городского округа для оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приморского края.

Проведено 193 индивидуальных  консультаций начинающим и действующим предпринимателям по вопросам  организации и ведения бизнеса, оказания финансовой поддержки; 

Организовано и проведено 5 заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при администрации Находкинского городского округа, где рассматривались вопросы, касающиеся осуществления предпринимательской деятельности.

Всего проведено 19 мероприятий различного формата,  в   них   приняло  участие  572 предпринимателя, их сотрудников, а также желающих открыть свой бизнес.
Все мероприятия Программы, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме и в срок. (Приложение 2)
Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы
В 2017 году на реализацию программных мероприятий из всех уровней    бюджета израсходовано 1 117,146 тыс. руб. из них средства:  

- местного бюджета - 1 000,0 тыс. руб.;

- софинансирование из краевого бюджета – 117,146 тыс. руб.
Эти средства были направлены на реализацию программных мероприятий предусматривающих как финансовую, так и нефинансовую поддержку предпринимателей. 

1. На финансовую поддержку в 2017 году было израсходовано 317,146 тыс. руб. из них средства:

- местного бюджета  200,00 тыс. руб. 

- софинансирование из краевого бюджета 117,146 тыс. руб.

На нефинансовую поддержку в 2017 году было предусмотрено и израсходовано 800,00 тыс.руб. Данный вид поддержки включает в себя информационную поддержку, формирование положительного имиджа предпринимательства (повышение предпринимательской грамотности, консультирование и оказание методической помощи по вопросам ведения предпринимательской деятельности, привлечение предприятий Находкинского городского округа к участию в муниципальных, региональных конкурсах) и имущественную поддержку. (Приложение 3)
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы

Факторы оказавшие влияние на реализацию цели и задач программы относится объем выделенных средств на мероприятия финансовой поддержки, что не позволяет просубсидировать нуждающихся заявителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер поддержки на одного получателя 200,00 тыс.руб. (согласно Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, максимальный размер субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предоставляемой СМиСП предпринимательства в течение одного финансового года, составляет 1 000,0 тыс. руб. )

К факторам оказавшим положительное влияние на реализацию цели и задач программы относится совершенствование механизмов и инструментов по созданию благоприятного предпринимательского климата.

Подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам  2015 года проходило в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №20-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Обследование проводится один раз в пять лет. С момента предыдущего сплошного наблюдения изменились законодательная база и критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, появились новые направления и сферы бизнеса, прошла реорганизация предприятий. Результаты обследования позволили проанализировать состояние малого и среднего бизнеса на территории Находкинского городского округа, что было учтено при разработке новой муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы».


Информация размещенная в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (создан в 2016 году), позволяет подтвердить принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, что является обязательным условием при предоставлении финансовой поддержки, а также позволяет проанализировать изменение количества зарегистрированных субъектов. 

Создание в конце 2016 года информационно-аналитической системы Бизнес-навигатор МСП разработанной Корпорацией МСП позволяет оказывать предпринимателям маркетинговую и информационную поддержку.

Программно - целевой метод используемый при реализации муниципальной Программы позволил провести планомерную работу по созданию благоприятного предпринимательского климата в Находкинском городском округе. 



Сведения о достижении в 2017 году значений показателей (индикаторов) Программы представлены в Приложении № 1.
Сведения о степени выполнения в 2017 году отдельных мероприятий Программы представлены в Приложении № 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы представлен в Приложении № 3.
Информация о расходовании в 2017 году бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлена в Приложении № 4.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в  Приложении  № 5.

Расчет  эффективности реализации муниципальной Программы произведен согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015г. №1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе» (в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от 16.12.2016г. №1392).
На основании представленных расчетов, эффективность реализации Программы в 2017 году - высокая.


За весь период реализации Программы в 2015-2017 годах выполнены все запланированные мероприятия Программы и достигнуты следующие результаты Программы:
Содействие формированию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялось путем привлечения организаций инфраструктуры для взаимодействия с предпринимателями Находкинского городского округа (Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей (на территории Находкинского городского округа осуществляет деятельность общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Козловский Иосиф Владиславович), АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Центр развития экспорта Приморского края», АО «Корпорация развития Дальнего востока», Гарантийный фонд Приморского края, МКУ «Центр развития предпринимательства», ОО «Общественный Совет предпринимателей Приморья»,  Некоммерческое партнерство «Дальневосточный научный центр местного самоуправления» и иными).
За весь период действия Программы осуществлялось функционирование веб-страницы «Малый и средний бизнес Находки» на официальном сайте Находкинского городского округа в сети «Интернет». На странице размещалась актуальная информация, относящаяся к деятельности малого и среднего предпринимательства (информирование о проводимых мероприятиях, изменениях в законодательстве, организациях оказывающих поддержку и иная информация, касающаяся деятельности субъектов МСП).
В период действия Программы  размещались тематические статьи в средствах массовой информации Находкинского городского округа. В 2015 году в деловом журнале «Технология дела» была размещена статья «От идеи к бизнесу». В 2016 году в городской газете «Находкинский рабочий» с целью распространения успешного опыта ведения бизнеса, ознакомления с изменениями в законодательстве было опубликовано 8 статей.
В 2015-2017 годах были организованы и проведены совещания, семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы, встречи по обмену опытом по вопросам предпринимательской деятельности (включая ежегодную Неделю предпринимательства, посвященной празднованию профессионально праздника «День российского предпринимательства»). В том числе, проведены семинары совместно с  автономной некоммерческой организацией «Японский центр во Владивостоке» проведено 2 семинара, Гарантийным фондом ПК, АНО «Центр развития экспорта Приморского края», ОО «Общественный Совет предпринимателей Приморья».
Организованы встречи предпринимателей с делегациями из города побратима Донхе и города побратима Отару с целью развития торгово-экономического сотрудничества,  Губернатором Приморского края В.В.Миклушевским по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Находкинского городского округа, а также с представителями ИФНС, Пенсионного фонда, исполнительной власти Находкинского городского округа и иными организациями.
Организованы и проведены конкурсы: 
- профессионального мастерства среди предприятий (работников) бытового обслуживания населения (в 2015,2016,2017 гг.) 
- профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных товаров (в 2017 г.);

- профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди продавцов непродовольственных товаров (в 2015 г.);

- профессионального мастерства по кулинарии и сервису (в 2016 г.);

- «Лучший молодежный бизнес-проект» (в 2015, 2017 гг.);

- лучшее художественное, праздничное обслуживание среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Находкинского городского округа к Новому году (в 2015,2016,2017 гг.).
В 2015-2017 г.г. предприятия Находкинского городского округа участвовали в региональных, федеральных и международных конференциях, конкурсах, премиях и выставках («100 лучших товаров России», «Предприниматель Приморья», региональная премия «Золотой мост 2017», федеральный   образовательный    проект     по     развитию      женского предпринимательства «Мама-предприниматель», чемпионат по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge», международная агропромышленная выставка-ярмарка «Дальагро. Продовольствие», международная конференция «Продовольственная безопасность в странах АТР», международная научно-практическая конференция «Предпринимательство как фактор динамичного развития Дальнего Востока России»,  V международный экономический бизнес-конгресс, Дальневосточный форум предпринимателей «Бизнес на Дальнем Востоке: стратегия развития», конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», ежегодная краевая конференция предпринимателей Приморского края, форум молодых предпринимателей «Рост» и иные).
Ежегодно проводится ярмарка местных товаропроизводителей, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством.

В течение всего периода действия Программы проведено 53 мероприятия,  в   них   приняло  участие  1 698  предпринимателей, их сотрудников, а также желающих открыть свой бизнес.

Имущественная поддержка осуществлялась путем передачи во владение и пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа.

Предоставлена финансовая поддержка 5 субъектам малого предпринимательства. Ими получена субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), на общую сумму 1 997,146 тыс. руб.
Проведено 592 индивидуальные  консультации начинающим и действующим предпринимателям по вопросам  организации и ведения бизнеса, оказания финансовой поддержки, консультации по ведению предпринимательской деятельности.


Проведено 13 заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при администрации Находкинского городского округа на которых рассматривались вопросы, касающиеся осуществления предпринимательской деятельности.


В период 2015-2017 г.г. ежегодно совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае проводилось анкетирование общественных объединений предпринимателей, субъектов предпринимательской деятельности и жителей Находкинского городского округа для оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приморского края.

В 2015-2017 г.г. на реализацию программных мероприятий из всех уровней    бюджета израсходовано 4 391,146 тыс. руб. из них средства:  


- местного бюджета – 2 994,0 тыс. руб.;


- софинансирование из краевого бюджета – 369,236 тыс. руб.;

- софинансирование из федерального бюджета – 1 027,91 тыс. руб.


Эти средства были направлены на реализацию программных мероприятий предусматривающих финансовую и нефинансовую поддержку предпринимателей. 


На финансовую поддержку в 2015-2017 г.г. было израсходовано 1 997,146 тыс. руб. из них средства:

- местного бюджета  600,00 тыс. руб. 

- софинансирование из краевого бюджета – 369,236 тыс. руб.;

- софинансирование из федерального бюджета – 1 027,91 тыс. руб.


 На нефинансовую поддержку в 2015-2017 г.г. было предусмотрено 2 400,00 тыс.руб. и израсходовано 2 394,00 тыс.руб. (разница между запланированными и фактически освоенными средствами местного бюджета на реализацию программных мероприятий в размере 6,00 тыс.руб., обусловлена проведением запроса котировки на оказание услуг по организации проведения конкурса «Лучший молодежный бизнес проект», согласно муниципального контракта № 56 от 09.09.2015 года). Данный вид поддержки включает в себя информационную поддержку, формирование положительного имиджа предпринимательства (повышение предпринимательской грамотности, консультирование и оказание методической помощи по вопросам ведения предпринимательской деятельности, привлечение предприятий Находкинского городского округа к участию в муниципальных, региональных конкурсах) и имущественную поддержку.

 Основные факторы, повлиявшие на реализацию Программы в целом в 2015-2017 годах:

1. Дефицит бюджетных средств Находкинского городского округа привел к анализу эффективности проводимых мероприятий, определению приоритетов и перераспределению первоначального финансирования предусмотренного на реализацию мероприятий муниципальной Программы. Наиболее предпочтительным явилось перераспределение бюджетных средств на нефинансовую поддержку, что позволило  оказать  поддержку  большему  количеству  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства;

2. Нестабильность законодательства в совокупности c неопределенностью экономической ситуации приводит к сворачиванию инвестиционных планов и ухода бизнеса в теневой сектор. Девальвация, рост процентных ставок, проблемы c ликвидностью также негативно влияют на себестоимость продукции и уровень рентабельности на малых и средних предприятиях;

3. Недостаточность получаемой информации не позволяет сделать полный анализ состояния развития субъектов предпринимательской деятельности, основной задачей которого является своевременное выявление, устранение недостатков и нахождение возможных путей решения.

Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства продолжит работу по совершенствованию существующих механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках новой муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за весь период представлены в Приложении № 1.

Сведения о степени выполнения отдельных мероприятий Программы представлены в Приложении № 2.

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы представлена в Приложении № 4.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период 2015-2017г.г. представлена в Приложении № 6. 

На основании представленных отчетов эффективность реализации Программы - высокая.  

Приложение N 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы
 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы»
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей

(индикаторов)

муниципальной программы

	Результат за весь период реализации

муниципальной программы 

2015-2017 г.г. 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

	
	
	
	2015г.
	2016г.
	2017г.*
	
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13

	
	Количество субъектов малого и среднего предпринима-тельства на 10 тысяч человек населения
	ед.
	499,270
	506,416
	502,446
	526,240
	504,034
	546,734
	504,034
	546,734
	В 2017 году количество зарегистрированных средних, малых (вкл. микро) предприятий осталось на уровне 2016 года, ИП увеличилось на 4%, что на уровне снижения численности населения НГО (на 1,4%) дало рост показателя.

За период 2015-2017 г.г. количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства остается практически неизменным, что на уровне снижения численности населения НГО (за 3 года на 4,1%) даёт рост показателя


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13

	
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	40,071
	40,468
	40,128
	41,518
	40,156
	39,096
	40,156
	39,096
	Снижение показателя объясняется уменьшением численности работников в крупных организациях   и корректировкой численности на малых (микро) предприятиях по итогам экономической переписи 2015 года


* оценка










Приложение № 2
Сведения о степени выполнения подпрограмм и 

отдельных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок реализации 
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	Запланированные
	Достигнутые
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Содействие формированию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	расширение доступности получения консультационных и информационных услуг на безвозмездной основе повышение квалификации кадров в сфере малого и среднего предпринимательства
	привлечения в 2015-2017 гг. организаций инфраструктуры для взаимодействия с предпринимателями Находкинского городского округа: 
- Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей;

- АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 
- АНО «Центр развития экспорта Приморского края»;

- АО «Корпорация развития Дальнего востока»;

-«Общественный Совет предпринимателей Приморья»  и иные
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.
	Обеспечение функционирования веб-страницы «Малый и средний бизнес Находки», ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки» на официальном сайте администрации Находкинского городского округа
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	расширение информационной доступности
	Своевременное размещение и обновление информации касающейся деятельности малого и среднего бизнеса Находкинского городского округа.
В период 2015-2017гг. на странице размещалась информация  необходимая для ведения   предприни-мательской   деятельности от различных организаций и фондов (бизнес - миссиях, проводимых  выставках и иных мероприятиях, банковских продуктах и др.)
	

	3.
	Расширение информационных ресурсов с использованием возможностей действующих информационных систем полезных для малого и среднего предпринимательства
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	повышение доверия предпринимателей к деятельности власти и реализуемой муниципальной политики, направленной на обеспечение условий развития предпринимательства
	Информирование предпринимателей о таких ресурсах как «Бизнес-навигатор МСП»; программ стимулирования кредитования и гарантийной поддержки субъектов МСП и иных ресурсах.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4.
	Выпуск тематических статей в печатных средствах массовой информации городского округа о развитии малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа, о примерах успешного ведения бизнеса
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства,

приобретение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности
	В 2015 году в деловом журнале «Технология дела» была размещена 1 статья.
В 2016 году в городской газете «Находкинский рабочий» опубликовано 8 статей.
	

	5.
	Организация и проведение совещаний, семинаров, встреч по обмену опытом, круглых столов, конференций по вопросам предпринимательской деятельности
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	повышение предпринимательской грамотности в вопросах ведения бизнеса, повышение конкуренто-способности малых и средних предприятий Находкинского городского округа
	В 2017 году организовано и проведено 14 семинаров в т.ч. мастер-классы, круглые столы (включая мероприятия проводимые в Неделю предпринимательства), участниками стали 387 предпринимателей (в т.ч. их сотрудников, а также жела-ющих открыть свой бизнес).
В 2015-2017 годах организовано и проведено 44 семинара, в т.ч. мастер-классы, круглые столы (включая мероприятия про-водимые в Неделю предпри-нимательства), участниками стали 1 266 предпринимате-лей (в т.ч. их сотрудников, а также желающих открыть свой бизнес).
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6.
	Организация и проведение Недели предпринимательства, посвященной празднованию профессионального праздника «День российского пред-принимательства»
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	повышение предпринимательской грамотности в вопросах ведения бизнеса, приобретение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности


	В 2017 году в рамках Недели предпринимательства проведено 8 мероприятий, участниками которых стали 238 предпринимателей (в т.ч. их сотрудников, а также желающих открыть свой бизнес). Оказывались консультации специалистами ИФНС, Пенсионного фонда, исполнительной власти Находкинского городского округа, проконсультирован 151 предприниматель. 
В 2015-2017годах в рамках Недели предпринимательства проведено 26 мероприятий, участниками которых стали 749 предпринимателей (в т.ч. их сотрудников, а также желающих открыть свой бизнес). Оказывались консультации специалистами ИФНС, Пенсионного фонда, исполнительной власти Находкинского городского округа, проконсультирован 395 предпринимателей.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7.
	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди предприятий

(работников) бытового обслуживания населения
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	повышение профессионализма, совершенствование деловых качеств, повышение качества услуг предоставляемых населению
	В 2017 году организован конкурс «Лучший парикмахер 2017». В конкурсе приняло участие 11 человек.
В 2015-2017 годах организовано три конкурса: два конкурса «Лучший парикмахер» и один «На лучшее предприятие бытового обслуживания населения». Всего в конкурсах приняло участие 38 человек. 
	

	8.
	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди продавцов продово-льственных товаров
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	повышение профессионализма, совершенствование деловых качеств, повышение качества услуг предоставляемых населению
	В 2017 году организован конкурс «Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных товаров.
Всего в конкурсе приняло участие 11 продавцов.
	

	9.
	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди продавцов                       непродовольственных товаров
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	повышение профессионализма, совершенствование деловых качеств, повышение качества услуг предоставляемых населению
	В 2015 году организован конкурс «Лучший по профессии» среди продавцов непродовольственных товаров.

Всего в конкурсе приняло участие 17 продавцов.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10.
	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства по кулинарии и сервису
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	Повышение качества предоставляемых услуг населению повышение профессионализма совершенствование деловых качеств
	В 2016 году организован конкурс «Профессионального мастерства по кулинарии и сервису».

Всего в конкурсе приняло участие 23 специалиста в области кулинарии и сервиса.
	

	11.
	Организация и проведение конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект»
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	Выявление в молодежной среде людей с высоким предпринимательским потенциалом,поддержание молодежных инициатив по разработке и реализации перспективных бизнес-проектов, повышение уровня знаний молодежи и получение практических навыков организации и ведения бизнеса, содей-ствие занятости молодежи
	В 2017 году в конкурсе приняло участие 7 молодых людей желающих открыть свой бизнес.
В 2015 году в конкурсе приняло участие 11 молодых людей желающих открыть свой бизнес.


	

	12.
	Организация и проведение смотра конкурса на лучшее художественное, праздничное обслужи-вание среди предпри-ятий торговли, обще-ственного питания и бытового обслужи-вания населения Находкинского городского округа к Новому году
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	повышение качества обслуживания населения, повышение конкурентоспособности предприятий
	2017 году в конкурсе приняло участие 30 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
В 2015-2017 годах в конкурсах приняло участие 95 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13.
	Оказание содействия субъектам малого и среднего предприни-мательства в участии в региональных, федеральных и международных конкурсах, выставках с целью продвижения производимых ими товаров (работ, услуг) на региональный, федеральный и международный рынки
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	развитие предпринимательской инициативы, повышение конкурентоспособности продвижение продукции местных производителей, сельскохозяйственных производителей
	 В 2017 году предприятия Находкинского городского округа приняли участие в 7 мероприятиях (конкурсах, выставках, в т.ч. международных)
В 2015-2017 годах предприятия Находкинского городского округа приняли участие в 13 мероприятиях (конкурсах, выставках, в т.ч. международных)
	

	14.
	Оказание содействия продвижению на потребительский рынок Находкинского городского округа продукции местных производителей
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	продвижение продукции местных производителей, сельскохозяйственных производителей
	В рамках работы делегации города побратима Донхе, организована выставка – дегустация товаров, производимых на территории Находкинского городского округа местными товаропроизводителями. На выставке-дегустации гостям города была представлена продукция 3х предприятий производителей осуществляющих деятельность на территории Находкинского городского округа, которые представили  более 25 наименований производимой ими продукции.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	15.
	Организация торговых площадок для реализации сельскохозяйственной продукции с привлечением местных товаропроизводителей граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся 

садоводством, огородничеством, животноводством
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	продвижение продукции местных производителей, сельскохозяйственных производителей
	В 2017 году ежедневно на территории Находкинского городского округа проводятся ярмарки и продажа товаров на ярмарках.
Помимо этого была проведена и организована ежегодная осенняя ярмарка.  

В них приняло участие 68 местных товаропроизво-дителей.

За период 2015-2017 годы в ярмарках приняло участие 172 местных товаропро-изводителя, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородни-чеством, животноводством
	

	16.
	Предоставление субъектам  малого и среднего предпри-нимательства и организациям инфраструктуры их поддержки муниципального имущества Находкинского городского округа во 
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	реализация права  субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства владения, пользования  муниципальным 
	Количество объектов имущества по состоянию на 31.12.2017, включенных в Перечень муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду - 35 ед. общей площадью 2,4 тыс.кв.м., в 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	владение и (или) в пользование
	
	
	
	
	
	
	
	имуществом внесенного в Перечень муниципального имущества Находкинского городского округа для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки
	том числе переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства- 23 ед. общей площадью 1,4 тыс. кв.м.
	

	17.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	повышение конкурентоспособности, обеспечение занятости населения, увеличение производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг), создание и сохранение рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет
	В 2017 году просубсидирован 1 субъект малого предпринимательства на общую сумму 317,146 тыс. руб. из местного и краевого бюджетов.
В 2015-2017 годах просубсидировано 5 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 1 997,146 тыс. руб. из местного, краевого и федерального бюджетов.
	

	18
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования
	управление экономики, потребительского рынка и предпринима-тельства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение конкурентоспособности, обеспечение занятости населения, увеличение производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг), создание и сохранение рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет
	 Данный вид поддержки не оказывался в виду отсутствия финансирования
	

	Итого мероприятий
	15
	15
	14
	14
	14
	14
	


Приложение N 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа 

на реализацию муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы» 

в 2017 году (тыс. руб.)

	N п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Объем расходов (тыс. руб.), годы <*>

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Оценка расходов (в соответствии с программой)
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа
	Всего  
	
	
	
	
	1 117,15
	1 117,15
	1 117,15

	1.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

Всего
	
	х
	х
	х
	х
	317,15
	317,15
	317,15

	1.1.
	Субсидии на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	851
	0412
	1390250640
	810
	0
	0
	0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	851
	0412
	1390292370
	814
	117,15
	117,15
	117,15

	1.3.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	04 12
	1390245030
	814
	200,00
	200,00
	200,00

	2.
	Мероприятия в области развития малого и среднего предпринимательства

Всего
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	0412
	1390145020
	244
	800,00
	800,00
	800,00

	2.1.


	Организация и проведение совещаний, семинаров, встреч по обмену опытом, круглых столов, конференций 
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	04 12
	1390145020
	244
	180,00
	180,00
	180,00

	2.2.
	Организация и проведение Недели предпринимательства, посвященной празднованию профессионального праздника «День российского 

предпринимательства»
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	0412
	1390145020
	244
	110,00
	110,00
	110,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.3.
	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди предприятий бытового обслуживания населения («Лучшее предприятие бытового обслуживания»)
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	04 12
	1390145020
	244
	120,00
	120,00
	120,00

	2.4.
	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди продавцов продовольственных товаров
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	04 12
	1390145020
	244
	170,00
	170,00
	170,00

	2.5.
	Организация и проведение конкурса «Лучший молодёжный бизнес-проект»
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	04 12
	1390145020
	244
	150,00
	150,00
	150,00

	2.6
	Организация и проведение смотра-конкурса на лучшее художественное, световое оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Находкинского городского округа к Новому году 
	бюджет Находкинского городского округа
	851
	04 12
	1390145020
	244
	70,00
	70,00
	70,00


Приложение N  4 
Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского 
городского округа на 2015-2017 годы»  (тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование 
	Источники ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс.руб.), годы



	
	
	
	2015
	2016
	2017
	Оценка исполнения в 2017 году
	За весь период (2015-2017г.г.)
	Оценка исполнения за 2015-2017г.г. 

	
	
	
	Сводная бюджетн. роспись
	Факт. расходы
	Сводная бюджетн. роспись
	Факт. расходы
	Сводная бюджетн. роспись
	Факт. расходы
	%
	Сводная бюджетная роспись
	Факт. расходы
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015-2017 годы»
	всего
	1 300,00
	1 294,00
	1 980,00
	1 980,00
	1 117,15
	1 117,15
	100,0
	4397,15
	4391,15
	99,9

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	181,33
	181,33
	846,58
	846,58
	0,0
	0,0
	100,0
	1 027,91
	1 027,91
	100,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	118,67
	118,67
	133,42
	133,42
	117,15
	117,15
	100,0
	369,24
	369,24
	100,0

	
	
	бюджет Находкинского городского округа
	1 000,00
	994,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	100,0
	3 000,0
	2 994,0
	99,8

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)


	всего
	500,00
	500,00
	1 180,00
	1 180,00
	317,15
	317,15
	100,0
	1997,15
	1997,15
	100,0

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвен-ции, иные межбюд-жетные трансферты)
	181,33
	181,33
	846,58
	846,58
	0,0
	0,0
	100,0
	1027,91
	1027,91
	100,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвен-ции, иные межбюд-жетные трансферты)
	118,67
	118,67
	133,42
	133,42
	117,15
	117,15
	100,0
	369,24
	369,24
	100,0

	
	
	бюджет Находкинского городского округа
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	100,0
	600,0
	600,0
	100,0

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Мероприятия в области развития малого и среднего предпринима-тельства


	всего
	800,00
	794,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	100,0
	2 400,00
	2 394,00
	99,8

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,0
	0,00
	0,00
	100,0

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвен-ции, иные межбюд-жетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,0
	0,00
	0,00
	100,0

	
	
	бюджет Находкинского городского округа
	800,00
	794,00
	800,00
	800,00
	800,00
	800,00
	100,0
	2 400,00
	2 394,00
	99,8

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,0
	0,00
	0,00
	100,0

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,0
	0,00
	0,00
	100,0


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет (субсидии, субвен-ции, иные межбюд-жетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	краевой бюджет (субсидии, субвен-ции, иные межбюд-жетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Находкинского городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 5
Оценка эффективности реализации Программы в 2017 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015г. № 1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе» (в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от 16.12.2016г. №1392).
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программ. Данный критерий предполагает степень достижения плановых значений каждого показателя.  В частности, среднее значение достижения целевых индикаторов муниципальной программы составляет:

- «количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»:

Iц =   546,734 / 504,034 = 1;
- «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»:

Iц =   39,096 / 40,156 = 0,97;

Iцели = (1+0,97) / 2 = 0,99;

Среднее значение целевых индикаторов 2017 года 0,99.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. 
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде.

Cфин = Зфакт / Зплан
Сфин = 1 117,146 / 1 117,146 = 1.

Фактическое освоение выделенных средств из краевого и местного бюджетов составило 1.
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме и в срок.
Мр = Мв/М 
Мр= 14 / 14 = 1. 

4. Оценка эффективности реализации Программы.
Э = (IЦ + Сфин + Мр) / 3
Э = (1 + 0,99 + 1) / 3 = 0,99.

Таким образом, эффективность реализации Программы = 0,99. Эффективность реализации Программы – высокая.
Приложение 6

Оценка эффективности реализации Программы
за весь период в 2015-2017г.

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015г. № 1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе» (в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от 16.12.2016г. №1392).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программ.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) за 2015-2017г.г.:     


- «количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»:

Iц =   546,734 / 504,034 = 1;

- «доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»:

Iц =   39,096 / 40,156 = 0,97;

Iцели = (1+0,97) / 2 = 0,99;

Среднее значение целевых индикаторов 2015- 2017 г.г. равно 0,99.

2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде.

Cфин = Зфакт / Зплан

Сфин = 4 391,146 / 4 397,146  = 1.

Фактическое освоение выделенных средств из краевого и местного бюджетов составило 1.
2. Оценка степени реализации мероприятий Программы.
Все запланированные мероприятия в 2015-2017 г.г выполнены в полном объеме и в срок.

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2015-2017 годах М=17.

Количество мероприятий, выполненных в 2015-2017 годах в полном объеме Мв=17.  Степень реализации мероприятий Программы:

Мр = Мв/М 

Мр= 17 / 17 = 1.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

            Э = (IЦ + Сфин + Мр) / 3 = (0,99 + 1 + 1) / 3 = 0,99

Таким образом, эффективность реализации Программы = 0,99. Эффективность реализации Программы – высокая.

� EMBED Equation.3  ���








[image: image2.wmf]%,

100

´

+

+

=

Пм

Пкр

Пср

Пм

Д

_1344694330.unknown

